拟采购需求

一、项目概况（采购标的）
1.本项目为近现代船舶工业发展回顾科普活动项目。

2.本项目依托2026世界航海装备大会办会契机，深度挖掘福建船政创办160周年历史底蕴，立足福建船政作为中国近代船舶工业发祥地、近代海防建设源头的核心历史定位，围绕“船政历史传承、船舶工业发展”两大核心主线，开展展区整体策划设计、展陈布展施工、数字展项开发制作及全套配套保障服务。项目以全民科普教育为核心导向，全景梳理福建船政现存办学主体、造船工艺技艺、人才传承脉络以及中国近现代船舶工业从无到有、从小到大、从弱到强的百年奋斗发展历程，集中展示我国船舶工业新时代发展硬核成果，展望造船强国建设未来蓝图，打造兼具历史底蕴、科技属性与科普价值的专业化主题展示展区。

3.本章“二、技术和服务要求”“三、商务条件”项下内容均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的为无效投标。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、总体要求：
（1）展区面积约3000平方米，展期为2026年10月16日起至2026年10月19日，共计4天。展区整体设计严格紧扣2026世界航海装备大会核心主题，深度围绕“船政历史传承、船舶工业发展”两大核心主线，提供展区整体策划设计、展陈布展施工、数字展项开发制作及全套配套保障服务，内容分别聚焦福建船政创办160周年的深厚历史底蕴，以福建船政串联中国和福建船舶工业发展历史和现代成就，讲述船政故事，弘扬船政精神，建设海洋强国，实现历史传承与现代发展的有机衔接。

（2）聚焦全民科普教育核心功能，以展示福建船政与近现代船舶工业发展成就为核心重点，科学规划展示内容与板块布局，将成果展示与科普宣传、知识普及深度融合，兼顾专业性与大众观赏性、教育性，充分发挥展区科普育人价值。

（3）展区整体布局科学合理，参观路线设计流畅，同步配套设置清晰规范的路线标引标识，严格规划预留安全通道，保障参观秩序与通行安全。

（4）展台设计应注重整体性与统一性，在设计风格、色彩搭配、空间氛围营造上，与各功能区块高度适配、协调统一，形成完整闭合的整体展示空间，杜绝区块割裂、风格杂乱问题。

（5）摒弃单一静态展示模式，创新运用多元化展示手段，结合展示内容适配对应表现形式，实现内容与形式的高度契合。综合运用视频影片、多媒体互动、数字展演等技术，丰富展示层次，提升展区观赏性与体验感。

（6）强化交互科普体验，依托各类交互技术、数字展示技术打造沉浸式、参与式科普场景，打破传统观展模式，让参观者直观了解福建船政与船舶工业历史与发展成果，切实落地科普教育核心目标。

（7）科普教育多媒体人机交互界面设计生动活泼、视觉观感良好，画面清晰流畅、色彩适配展区整体风格；操作指引简洁直观、通俗易懂，适配全年龄段、不同认知水平的参观者自主操作体验。

（8）展区所用各类展示设备、硬件设施品质达标，具备安全可靠、耐用、故障率低的特点，同时结构简单、便于日常检修、维护保养及后期更换。

（9）严格把控展区装饰装修材料品质，所有材料必须符合国家环保安全标准，做到无毒无害、绿色环保，无异味、无有害挥发物质，不会对人体健康、展区环境造成不良影响，保障观展及工作人员身体健康。

（10）展区施工全过程严格遵守国家消防安全规范及会展中心各项施工管理规定，严格落实消防安全措施，规范电路、设备、搭建施工流程，杜绝消防安全隐患。

（11）全面推行文明安全施工，对施工人员进行安全培训，规范施工流程、物料堆放、现场管理，严格遵守施工安全准则，做好现场安全防护措施，杜绝施工安全事故，保障施工全过程安全、有序、合规推进。

（12）全面负责展会开展期间展区整体运行与日常维护工作，全程保障展区设备、软件、展示系统安全、稳定、高效运行，及时排查各类运行隐患。

（13）提前制定完善的展区应急处置预案，针对设备故障、系统卡顿、安全隐患、人流拥堵等各类突发情况明确处置流程、责任分工，出现问题第一时间启动应急方案、快速处置，全面保障展区展会期间平稳有序运营，确保科普展示活动顺利开展。

（14）项目运维管理：按时完成布展工作，设置安全保障，并负责布展至撤展全程的展馆安全管理；展览期间安排人员做好卫生清洁与参观引导等工作。
2、成果要求：
本次项目交付成果需内容完整全面、逻辑清晰、表述规范、图文结合，整体满足项目评审、落地实施及汇报展示需求。交付体系包含完整的展览方案说明、全套专业设计图纸及多媒体汇报演示资料（PPT，演示视频等），具体交付内容及标准如下（包含但不限于）：

（1）平面布局图：提供展区完整平面布局设计图纸，图纸需标注清晰、信息完备，明确标注各功能空间名称、空间功能定位、分区范围及对应展陈形式、展项布置等关键内容，精准呈现展区整体空间规划与功能布局逻辑。

（2）分析图：配套提交全套专业彩色分析图纸，主要包含色彩分析图、空间功能分区、参观动线图等。图纸需色彩区分明确、层级清晰，直观阐释展区功能分区合理性、参观流线科学性、空间利用及模块适配设计逻辑，支撑方案落地可行性。

（3）效果图：提交高质量展区效果展示图纸，涵盖展区鸟瞰效果图、展台多角度整体全景效果图、展区内部多角度空间细节效果图。效果图需风格统一、画质清晰、场景真实，完整还原展区整体视觉效果、空间氛围、展陈布局及色彩搭配效果。

（4）整体设计说明：提交完整的文字设计说明文档，内容详实、逻辑通顺。重点阐述项目策划创意理念、整体设计构思、核心展品体系、空间设计逻辑、整体风格定位、色彩搭配体系、氛围营造思路及技术应用亮点等核心内容，全面、系统地阐释本次展区设计的整体思路与落地优势。

3、服务人员：
(1)针对本项目设置1名项目负责人，要求其具备丰富同类项目经验及理论知识，统筹对接采购人需求，协调编辑、设计、布展、安全各团队推进项目全周期工作，全程跟进各节点交付与质量把控，对项目质量、进度、安全负主要管理责任。该人员不得随意更换，如需更换必须事先取得采购人同意。

（2）结合项目情况配备编辑、设计、布展、安全四类专业人员，分别负责展区策展、内容编撰、运营保障全流程工作，全程跟进各节点任务落地，保障设计创作、内容编审、现场运营各环节有序衔接推进。

其中编辑人员负责展区所有展示内容的资料收集整理、文字编撰、内容校对审核，配合提供媒体宣传建议、新媒体推文素材，配合开展全媒体宣传推广，确保展示内容表述准确、史实严谨，符合项目科普定位；

设计人员全程负责展区整体视觉设计、空间规划设计、展项细节设计，需按项目要求完成各阶段设计产出，并配合采购人完成方案调整优化；

布展人员负责从进场搭建到撤展清场的全流程现场作业，根据设计方案落实展区搭建、展品安装、设备调试等各项工作，严格把控施工质量与搭建精度，配合完成项目各环节现场核验与调整工作，保障展区按计划顺利开展；

安全人员负责展区施工搭建全过程的安全管控、消防隐患排查、现场防护保障，在布展、开展及撤展全周期开展定期安全巡检，对发现的安全问题第一时间落实整改，同时对接展馆安全管理部门，配合完成各项安全检查与核验工作，严格落实各项安全管理要求，杜绝各类安全事故发生。

（3）需配备2名现场协调人员，负责展区策布展及开展期间所有沟通协调事宜（包括但不限于与参展单位、展区牵头单位、施工单位等对接），按要求填报本项目展区相关材料，协助采购人办理相关审批手续。

(4)需配备2-3名专业讲解人员，要求其熟悉整个展区的内容和参观动线，能够熟练引导参观人员并完成讲解工作，可积极配合展区工作时间安排。

4、展区项目实施服务内容清单：
	序号
	项目
	内容
	要求

	1
	展陈设计
	负责展区整体空间规划设计、视觉平面排版设计，包含展区平面规划布局、全套展陈内容策划排版、施工图纸深化制作、空间效果设计、方案优化调整等全部设计工作，保障方案合规、落地可行。
	满足项目实际需求

	2
	展陈施工
	包含展区主体结构制作安装，墙面、地面、天花造型定制施工；展陈版面设计制作与现场安装，涵盖画面裱贴、展板制作、立体字安装、灯箱定制布设；配套完成全场强弱电布线、线路调试、基础配套施工等全部现场搭建工作。
	满足项目实际需求

	3
	精密展品定制
	根据展示主题及展示需求，定制制作各类高精度船舶工业主题模型等精密展陈展品，严格贴合展区展示效果与科普展示标准。
	满足项目实际需求

	4
	设备租赁
	提供展区运营所需全套软硬件设备租赁服务，包含显示屏幕、多媒体交互设备、专业灯光、音响系统等展陈配套设备的进场布设、调试、现场保障、撤场等全流程服务。
	满足项目实际需求

	5
	多媒体软件、数字内容
	定制开发展区专属多媒体互动软件、数字展示系统；配套制作各类数字化展示内容、交互素材、科普图文视频素材等，保障展区数字化、互动化展示功能完整落地。
	满足项目实际需求

	6
	其他后勤费用
	统筹项目全流程后勤保障工作，包含人工搬运运输、施工垃圾清运、展会特装场地管理、现场后勤保障、专项拍摄服务、现场驻场工作人员配套等全部配套服务。
	满足项目实际需求


三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：

	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	项目需在2026年10月15日前完成，并持续开展到2026年世界航海装备大会结束

	2
	★
	交货地点
	福州海峡国际会展中心（福建省福州市仓山区城门镇南江滨西大道198号）

	3
	★
	交货条件
	按要求完成项目建设

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：（1）初步验收：按合同、招标文件及中标人的投标文件进行现场验收。 （2）最终验收：将项目成果报告提交采购人单位，采购人确认无误完成最终验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，合同签订后，建设完毕并通过现场验收后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的70.00%

2、进度款，活动结束后，中标人提交成果报告并通过最终验收后且无未了事宜，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%

	7
	★
	履约保证金
	不缴纳

缴纳方式：无


其他商务要求

★其他商务要求

8.违约责任

（1）因中标人原因造成承包合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约给采购人造成损失的（包括直接损失和间接损失，间接损失包括逾期利益损失），还应赔偿给采购人造成的损失。

（2）在签定合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成损失的，应赔偿给采购人造成的损失。因中标人原因导致采购人解除合同的，中标人除应支付按照合同总价款20％计算的违约金外，还应向采购人支付替代服务成本，造成采购人损失的，中标人应予以赔偿。

（3）因中标人原因发生质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

（4）因中标人原因发生的安全事故，中标人应当承担全部责任。除按国家有关安全管理规定执行外，并报相关行政主管部门处罚；同时采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。若采购人在前述情形中承担了赔偿责任，中标人同意赔偿采购人的一切损失，包括但不限于相关的赔偿费用、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。

（5）中标人违约的，应在收到书面通知书起七日内支付违约金、赔偿金等。

（6）中标人负责展会施工现场、施工人员及设计方案的安全，由于中标人在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，或因设计或材料使用不合理，导致发生安全事故及其他责任事故的，中标人应承担由此造成的一切赔偿责任，采购人有权追究相关责任。

9.诉讼相关费用承担

若因中标人未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

10.不可抗力

10.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

11.专利权及知识产权

中标人须保障采购人在使用该物资或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

12.保密条款

12.1中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

12.2中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

13.廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14.合同纠纷处理方式

采购人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

